## ciara-cut
ciara cut
Fin de CSS
Name | Owner | Status | Due date | Priority
CSS de toute les pages | reboli, gregory.fauvel@laplateforme.io |  | 2020-08-03
2020-08-03
Debut de debug
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Debug des pages | gregory.fauvel@laplateforme.io, reboli |  | 2020-07-20
2020-07-20
Debut de dev php
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Faire toute les pages | reboli, gregory.fauvel@laplateforme.io | Working on it | 2020-06-29 | High
2020-06-29
dev php fini
Name | Owner | Status | Due date | Priority
Faire un test de toute les pages | reboli, gregory.fauvel@laplateforme.io |  | 2020-06-30
Fin du projet |  |  | 2020-08-10
2020-06-30 au 2020-08-10